## Slide 1
QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC GIA |  |  |  | 
Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Mô tả | Hồ sơ/Biểu mẫu
01 | - ĐVTC |  | Đơn vị tổ chức gửi hồ sơ đăng ký về Phòng KHCN gồm các nội dung: tên, quy mô, mục đích, thành phần tham dự, hội đồng khoa học, báo cáo viên chính, chủ đề báo cáo, thời gian – địa điểm tổ chức, chi phí, đơn vị phối hợp (nếu có), công bố bài viết… (Trước 120 ngày tổ chức) | - BM01A/QT.KHCN.03; - BM02B/QT.KHCN.03. - MOU/MOA (Nếu có).
02 | - BGH - KHCN - ĐVTC |  | KHCN kiểm tra hồ sơ đăng ký: – Nếu chưa đạt: phản hồi đơn vị tổ chức bổ sung – Nếu đạt: trình BGH xem xét phê duyệt (07 ngày) | - Toàn bộ hồ sơ bước 1
 |  |  | Sau khi được BGH phê duyệt hồ sơ đăng ký đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và gửi về P.KHCN (Trước 90 ngày tổ chức) | - BM04/QT.KHCN.03
03 | - BTT - TCNTT - ĐVTC |  | Thiết kế giao diện website hội thảo và email để phục vụ tiếp nhận, đăng ký, gửi bài (15 ngày) | 
04 | - BTT - HĐKH - ĐVTC |  | Gửi thư mời, tiếp nhận bài viết và phản biện theo hình thức ĐVTC quy định (Từ 30 ngày đến 90 ngày) | - Thể thức trình bày theo quy định của ĐVTC.
05 | - HĐKH - ĐVTC |  | Phản biện bài, biên tập và xuất bản kỷ yếu. Nếu chưa đạt thì phản hồi tác giả. Nếu đạt thì đưa vào xuất bản | - BM05/QT.KHCN.03
06 | - TCKT - ĐVTC |  | Triển khai thu phí theo hình thức đã được phê duyệt (Trước 30 ngày tổ chức) | 
07 | - ĐVTC |  | Thực hiện các phiên khai mạc, báo cáo, thảo luận, hỗ trợ kỹ thuật, điều phối chương trình, chụp ảnh, lập biên bản… | 
08 | - TCKT - KHCN - ĐVTC |  | Tổng hợp hồ sơ thanh toán, lập báo cáo kết quả tổ chức gửi các bên liên quan (02 ngày) | - Theo quy trình QT.TCKT.04 của TCKT; - BM06B/QT.KHCN.03.
09 | - KHCN - ĐVTC |  | Lưu hồ sơ đầy đủ tại đơn vị tổ chức và các bên liên quan | - Toàn bộ hồ sơ
BIỂU MẪU |  | PHÊ DUYỆT |  |  | 
 | - BM01A/QT.KHCN.03: Phiếu đăng ký tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế/quốc gia - BM02B/QT.KHCN.03: Đề án xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc gia - BM04A/QT.KHCN.03: Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế/quốc gia - BM05/QT.KHCN.03: Phiếu phản biện bài báo KH - BM06B/QT.KHCN.03: Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc gia |  | ĐƠN VỊ SOẠN THẢO P. KHCN ThS. Đồng Thị Thanh Thoan | ĐƠN VỊ KIỂM TRA P. ĐBCL&KĐ ..…………….…………………. | PHÊ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG …………………………………………
Lưu hồ sơ
Đăng ký tổ chức
Thanh toán chi phí tổ chức
và báo cáo kết quả tổ chức
Tổ chức
Thu phí tham dự
Đạt
Không đạt
Thiết kế website và email
Gọi bài và bình duyệt bài viết
Lập kế hoạch tổ chức
Đạt
Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký vá trình BGH phê duyệt
Không Đạt
Phản biện và biên tập
Tác giả chỉnh sửa
Không Đạt
Đạt