## Slide 1
QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ |  |  |  | 
Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Mô tả | Hồ sơ/Biểu mẫu
01 | - ĐVTC |  | Đơn vị tổ chức gửi đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo về Phòng KHCN gồm các nội dung: tên, quy mô, mục đích, thành phần tham dự, hội đồng khoa học, báo cáo viên chính, chủ đề báo cáo, thời gian – địa điểm tổ chức, chi phí, đơn vị phối hợp (nếu có), công bố bài viết… (Trước 120 ngày tổ chức) | - BM01A/QT.KHCN.03; - BM02A/QT.KHCN.03. - MOU/MOA (Nếu có).
02 | - BGH - KHCN - ĐVTC |  | KHCN kiểm tra hồ sơ đăng ký: – Nếu chưa đạt: phản hồi đơn vị tổ chức bổ sung – Nếu đạt: trình BGH xem xét phê duyệt (07 ngày) | - Toàn bộ hồ sơ bước 1
03 | - BGH - CQNN - HTQT - ĐVTC |  | ĐVTC phối hợp HTQT báo cáo xin ý kiến cơ quan nhà nước. Nếu được duyệt, tiếp tục triển khai. Nếu chưa đạt, điều chỉnh theo yêu cầu hoặc không tổ chức (Từ 30 ngày đến 45 ngày) | - Công văn phê duyệt từ CQNN; - BM03/QT.KHCN.03.
04 | - KHCN - ĐVTC |  | Sau khi có ý kiến từ CQNN (nếu có), đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và gửi về P.KHCN (Trước 90 ngày tổ chức) | - BM04A/QT.KHCN.03.
05 | - BTT - TCNTT - ĐVTC |  | Thiết kế giao diện website và hệ thống email để phục vụ tiếp nhận, đăng ký, gửi bài (15 ngày) | 
06 | - BTT - HĐKH - ĐVTC |  | Gửi thư mời, tiếp nhận bài viết và phản biện theo hình thức ĐVTC quy định (Từ 30 ngày đến 90 ngày) | - Thể thức trình bày theo quy định của ĐVTC.
07 | - HĐKH - ĐVTC |  | Phản biện bài, biên tập và xuất bản kỷ yếu. Nếu chưa đạt thì phản hồi tác giả. Nếu đạt thì đưa vào xuất bản | - BM05/QT.KHCN.03
08 | - TCKT - ĐVTC |  | Triển khai thu phí theo hình thức đã được phê duyệt (Trước 30 ngày tổ chức) | 
09 | - ĐVTC |  | Thực hiện các phiên khai mạc, báo cáo, thảo luận, hỗ trợ kỹ thuật, điều phối chương trình, chụp ảnh, lập biên bản… | 
10 | - TCKT - KHCN - ĐVTC |  | Tổng hợp hồ sơ thanh toán, lập báo cáo kết quả tổ chức gửi các bên liên quan (02 ngày) | - Theo quy trình QT.TCKT.04 của TCKT; - BM06A/QT.KHCN.03.
11 | - KHCN - ĐVTC |  | Lưu hồ sơ đầy đủ tại đơn vị tổ chức và các bên liên quan | - Toàn bộ hồ sơ
BIỂU MẪU |  | PHÊ DUYỆT |  |  | 
 | - BM01A/QT.KHCN.03: Phiếu đăng ký tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế/quốc gia - BM02A/QT.KHCN.03: Đề án xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế - BM03/QT.KHCN.03: Công văn xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế - BM04A/QT.KHCN.03: Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế/quốc gia - BM05/QT.KHCN.03: Phiếu phản biện bài báo khoa học - BM06A/QT.KHCN.03: Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế |  | ĐƠN VỊ SOẠN THẢO P. KHCN ThS. Đồng Thị Thanh Thoan | ĐƠN VỊ KIỂM TRA P. ĐBCL&KĐ ..…………….…………………. | PHÊ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG …………………………………………
Lưu hồ sơ
Đăng ký tổ chức
Thanh toán chi phí tổ chức
và báo cáo kết quả tổ chức
Tổ chức
Thu phí tham dự
Đạt
Không Đạt
Gọi bài và bình duyệt bài viết
Thiết kế website và email
Báo cáo xin ý kiến CQNN
Đạt
Đạt
Không Đạt
Không Đạt
Lập kế hoạch tổ chức
Phản biện và biên tập
Tác giả chỉnh sửa
Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký vá trình BGH phê duyệt
Không Đạt
Đạt